Таблица №6

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от ЧС,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Знаменского муниципального округа за  2024 г.

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | заплани- рованные (кол-во) | достиг- нутые (кол-во) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма № 1 «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера и развитие ЕДДС» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 1.2.2 1.2.3. 1.2.5 1.2.10 | Техническое оснащение и обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы муниципального округа (далее ЕДДС округа) Изготовление планов, рабочих карт и приобретение учебных пособий для обеспечения деятельности отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности администрации муниципального округа Приобретение оргтехники и имущества для обеспечения деятельности КЧС И ОПБ округа Приобретение имущества для создания материального резерва на ликвидацию ЧС Приобретение и установка сирен в населенных пунктах округа | МКУ «АХЦ» МКУ «АХЦ» МКУ «АХЦ» МКУ «АХЦ» МКУ «АХЦ | Обеспечение деятельности ЕДДС округа Обеспечение деятельности отдела ГОЧС и ОБ администрации муниципального округа Обеспечение деятельности КЧС и ОПБ округа Приобретение имущества для создания материального резерва на ликвидацию ЧС Повышение уровня оповещения населения населенных пунктов округа | 1 1 2 1 | 1 1 2 1 | нет нет нет нет нет |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах » |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма №3 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Знаменский Дом культуры» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский Дом культуры» | Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей Огнезащитная обработка деревянных конструкций Сухотинский СДК, испытание качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | 48 1 | 48 1 | нет |
| 2. | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении «Знаменская средняя общеобразовательная школа» | Муниципальное бюджетное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа» | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений Приобретение и установка противопожарного имущества | 1 1 | 1 1 | нет |
| 3. | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Знаменская детская школа искусств» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Знаменская детская школа искусств» | Огнезащитная обработка чердачных помещений Разработка рабочей документации (проекта) пожарной сигнализации Обучение ответственного за пожарную безопасность | 1 1 2 | 1 1 2 | нет |
| 4. | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении «Знаменский детский сад «Ромашка» | Муниципальное бюджетное учреждение «Знаменский детский сад «Ромашка» | Знаки безопасности Испытание маршевых лестниц эвакуационных выходов | 1 1 | 1 1 | нет |
| 5. | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа» | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа» | Техобслуживание и перезарядка огнетушителей Знаки безопасности, плакаты | 10 6 | 10 6 | нет |
| 6. | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждениеи культуры «Централизованная библиотечная система» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» | Техобслуживание и перезарядка огнетушителей | 5 | 5 | нет |
| 7. | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Знаменский краеведческий музей» | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский краеведческий музей» |  | 0 | 0 | нет |
| 8 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях администрации муниципального округа | Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр» | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей | 1 | 1 | нет |

Таблица № 7

ОТЧЕТ

об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Знаменского муниципального округа

за  2024 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2024 год |  |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом на 2024 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера и развитие ЕДДС Знаменского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое оснащение и обеспечение деятельности ЕДДС муниципального округа | 40,2 |  |  |  |  | 40,2 |  | 40,2 |  |  | 40,2 |  |  |
| 1.2.2 | Изготовление планов, рабочих карт и приобретение учебных пособий для обеспечения деятельности отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности администрации муниципального округа | 5,8 |  |  |  |  | 5,8 |  | 5,8 |  |  | 5,8 |  |  |
| 1.2.3 | Приобретение оргтехники и имущества для обеспечения деятельности КЧС И ОПБ округа | 3,6 |  |  |  |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |
| 1.2.5 | Приобретение имущества для создания материального резерва на ликвидацию ЧС | 6,3 |  |  |  |  | 6,3 |  | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  |
| 1.2.10 | Приобретение и установка сирен в населенных пунктах муниципального округа | 4,1 |  |  |  |  | 4,1 |  | 4,1 |  |  | 4,1 |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Знаменского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Подпрограмма №3 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Муниципальное бюджетное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа») | 1086,2 |  |  |  |  | 1086,2 |  | 1086,2 |  |  | 1086,2 |  |  |
| 2 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Знаменская детская школа искусств») | 198,0 |  |  |  |  | 198,0 |  | 198,0 |  |  | 198,0 |  |  |
| 3 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Районное муниципальное бюджетное учреждение «Знаменский детский сад «Ромашка») | 82,7 |  |  |  |  | 82,7 |  | 82,7 |  |  | 82,7 |  |  |
| 4 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа») | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |
| 5 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» ) | 41,6 |  |  |  |  | 41,6 |  | 41,6 |  |  | 41,6 |  |  |
| 6 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский краеведческий музей») | 48,0 |  |  |  |  | 48,0 |  | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |
| 7 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский Дом культуры») | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 8 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях администрации района (Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр») | 612,2 |  |  |  |  | 612,2 |  | 612,2 |  |  | 612,2 |  |  |

Продолжение таблицы № 7

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Кассовые расходы за отчетный период |  |  |  |  | Отклонение(%), Графу 14 / графу 9 и т.д. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |  | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюд- жетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера и развитие ЕДДС » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое оснащение и обеспечение деятельности ЕДДС муниципального округа | 40,2 | 40,2 |  |  | 40,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Изготовление планов, рабочих карт и приобретение учебных пособий для обеспечения деятельности отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной безопасности администрации муниципального округа | 5,8 | 5,8 |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Приобретение оргтехники и имущества для обеспечения деятельности КЧС И ОПБ округа | 3,6 | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Приобретение имущества для создания материального резерва на ликвидацию ЧС | 6,3 | 6,3 |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Приобретение и установка сирен в населенных пунктах муниципального округа | 4,1 | 4,1 |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма №3 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Муниципальное бюджетное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа») |  | 1086,2 |  |  | 1086,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Районное муниципальное бюджетное учреждение «Знаменский детский сад «Ромашка») |  | 82,7 |  |  | 82,7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Знаменская детско-юношеская спортивная школа») |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» ) |  | 41,6 |  |  | 41,6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский Дом культуры») |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Знаменский краеведческий музей») |  | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Знаменская детская школа искусств») |  | 198,0 |  |  | 198,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение и установка противопожарного имущества, выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в административных зданиях администрации района (Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр») |  | 612,2 |  |  | 612,2 |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель: А.Ю.Зяблов, Тел.: 24136

Таблица 9

Сведения о достижении значений показателей муниципальной  программы Знаменского

муниципального округа  «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за  2024 г.

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Знаменского муниципального округа, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий | отчетный год |  |  |
|  |  |  | отчетному*1) | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Знаменского муниципального округа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отсутствие на территории муниципального округа ЧС природного и техногенного характера | выполнено/ не выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры населения | выполнено/ не выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено |  |
| 3 | Недопущение гибели людей на водных объектах | выполнено/ не выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено |  |
| 4 | Повышение оперативности процессов управления мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧС и происшествий | % | 95 | 95 | 95 |  |
| 5 | Сокращение общего времени на поиск, передачу и выдачу информации для принятия решения по ликвидации ЧС | мин | 11 | 12 | 11 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера и развитие ЕДДС» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствие на территории муниципального округа ЧС природного и техногенного характера | выполнено/ не выполнено | Выполнено | Выполнено | Выполнено |  |
| 2 | Техническое оснащение ЕДДС муниципального округа | % | 100% | 100% | 100% |  |
| 3 | Охват системы гарантированного информирования и оповещения населения, не менее 100% | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень оснащенности спасательных постов имуществом и снаряжением | % | 96 | 96 | 96 |  |
| 2 | Увеличение количества людей, обученных плаванию и приемам спасения людей | человек |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предотвращение экономического ущерба от пожаров | Тыс.руб. | 1500 | 1600 | 1500 |  |
| 2 | Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение пожаров | % | 9 | 9 | 9 |  |
| 3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования и культуры муниципального округа | % | 100 | 100 | 100 |  |

Ответственный исполнитель: А.Ю.Зяблов, Тел.: 24136