Таблица 6

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы Знаменского муниципального округа

«Развитие муниципальной службы»

за период январь-декабрь 2024 г.

(нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактически проведенные  мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Результаты | | Проблемы,  возникшие в ходе реализации мероприятия\*1) |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие  «Повышение эффективности работы органов местного самоуправления посредством повышения квалификации муниципальных служащих администрации округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация обучения муниципальных служащих администрации округа, в том числе лиц, состоящих в кадровом резерве | С.Ю.Жабина | прохождение курсов повышения квалификации муниципальными служащими администрации округа | прохождение курсов повышение квалификации муниципальными служащими администрации округа (30 человек) | прохождение курсов повышение квалификации муниципальными служащими администрации округа (15 человек) | нет,  т.к. еще 15 муниципальных служащих прошли обучение на бесплатной основе |
| 1.2. | Организация проведения межрегионального форума местного самоуправления | С.Ю.Жабина | Проведен межрегиональный форум местного самоуправления | Проведен межрегиональный форум местного самоуправления | Проведен межрегиональный форум местного самоуправления | нет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     \*1) При наличии отклонения достигнутых результатов реализации мероприятий от запланированных приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".