Ранее сообщалось, что прокуратура Знаменского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе.

Установлено, что в феврале 2023 года между РМБДОУ «Знаменский детский сад «Ромашка» и подрядной организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания детского сада и прилегающей территории. Между тем в установленный срок (01.08.2023) работы не были выполнены.

В связи с этим по постановлению прокурора директор подрядной организации привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) в виде штрафа в размере более 630 тыс. рублей.

Не согласившись с решением суда, должностное лицо обжаловало его в вышестоящий суд.

С учетом позиции представителя прокуратуры суд апелляционной инстанции оставил решение мирового судьи в силе.